## PGO2022 PROPUESTO (hidden)
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2022
|  |  |  | PROPUESTA INICIAL | [9 empty] | FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2021 | PLAN ESTRATEGICO
NO | OBSERVACIONES | PROYECTO | CANTIDAD | UNIDAD | HABITANTES BENEFICIADOS | PPTO INDICE | RECURSOS | JUMAPA | CONAGUA | CEA | TOTAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | JUSTIFICACIÓN | AREA DE RESPONSABILIDAD | ACCION CLAVE | MONTO POR ACCION CLAVE | MONTO POR AREA DE RESPONSABILIDAD
1 |  | REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE | 1050.5 | m | 264.726 | 4308048.34 | PROPIOS | 4308048.34 |  |  | 4308048.34 | MARZO | DICIEMBRE | Mejorar el servicio (redes muy antiguas, mayor de 30 años) y la eficiencia de la redes, se debe de rehabilitar, con lo cual se incrementa el agua disponible, se reducen gastos de operación y se mejora el servicio | EFICIENCIA OPERATIVA (FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA) | 1 | 35913532.33 | 35913532.33 | 25664736.68
2 |  | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR EMETERIA VALENCIA (SEGUNDA ETAPA DE TRES) | 5500 | m | 3500 | 7500000 | PROAGUA | 2250000 | 3000000 | 2250000 | 7500000 | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | Reducir las pérdidas de agua potable y Mejorar el servicio en el sector Emeteria Valencia | EFICIENCIA OPERATIVA (FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA) | 1 |  |  | 21105483.99 | 10500000 | 31605483.99
3 | SE REQUIERE GESTION DE RECURSOS | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA (QUINTA ETAPA DE CINCO) | 5000 | m | 2510 | 7500000 | PROAGUA | 2250000 | 3000000 | 2250000 | 7500000 | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | Reducir las pérdidas de agua potable y Mejorar el servicio en el sector Alameda | EFICIENCIA OPERATIVA (FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA) | 1 |  |  | 20000000
4 |  | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR RESURRECCION (SEGUNDA ETAPA) | 5000 | m | 3297 | 8858125.9 | PROPIOS | 8858125.9 |  |  | 8858125.9 | MARZO | SEPTIEMBRE | Reducir las pérdidas de agua potable y Mejorar el servicio en el sector Resurrección | EFICIENCIA OPERATIVA (FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA) | 1 |  |  | 1900000
5 |  | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR INSPECCION (PRIMERA ETAPA) | 4966.2552 | m | 3178.4033 | 7747358.09 | PROPIOS | 7747358.09 | 12485.4033 | 3121.3508 | 7762964.8441 | MARZO | SEPTIEMBRE | Reducir las pérdidas de agua potable y Mejorar el servicio en el sector Inspección | EFICIENCIA OPERATIVA (FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA) | 1 |  |  | 6284183.95
6 |  | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE | 3859.4 | m | 1543.76 | 21356688.34 | PROPIOS | 21356688.34 |  |  | 21356688.34 | MARZO | DICIEMBRE | Se requiere la rehabiliación de redes de drenaje para garantizar el funcionamiento adecuado ya que existen muchas redes antiguas con antigüedad mayor a 30 años en mal estado, azolvadas, sin tuberia en algunos casos. | EFICIENCIA OPERATIVA (FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA) | 2 | 21356688.34 | 24856688.34 | 20459259.38
7 |  | REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | 350 | m | 2000 | 3500000 | PROPIOS | 3500000 |  |  | 3500000 | ABRIL | DICIEMBRE | Se requiere la rehabilitación de colectores para garantizar el servicio de alcantarillado. | EFICIENCIA OPERATIVA (FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA) | 3 | 3500000 |  | 1500000
8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2,500 MICROMEDIDORES VOLUMETRICOS CLASE C | 2500 | PZA | 12500 | 3000000 | PRODI | 900000 | 1200000 | 900000 | 3000000 | JULIO | DICIEMBRE | SE REQUIEREN MICROMEDIDORES PARA SUSTITUIR MEDIDORES QUE YA REBASARON SU VIDA UTIL Y REALIZAR LA MEDICIÓN CORRECTA DE LOS VOLUMENES CONSUMIDOS POR LOS USUARIOS | EFICIENCIA OPERATIVA (GESTION COMERCIAL) | 4 | 3000000 | 4000000 | 96913664
9 |  | INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS INDEPENDIENTES DE 1/2" DE DIAMETRO PARA DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS | 400 | TOMAS | 2000 | 1000000 | PROPIOS | 1000000 |  |  | 1000000 | AGOSTO | DICIEMBRE | A fin de proporcionar el servicio individual a cada toma. | EFICIENCIA OPERATIVA (GESTION COMERCIAL) | 5 | 1000000
10 |  | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE | 150 | m | 170 | 116725 | PROPIOS | 116725 |  |  | 116725 | MARZO | DICIEMBRE | Se pretende incrementar la cobertura de agua potable , por lo que se requiere llevar los servicios a quien no los tiene y por el crecimiento de la ciudad. | GARANTIZAR EL ABASTO DE LOS SERVICIOS (DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS) | 2 | 116725 | 116725
11 |  | AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE | 2379.33 | m | 2736.2295 | 6167458.95 | PROPIOS | 6167458.95 |  |  | 6167458.95 | MARZO | DICIEMBRE | Se pretende incrementar la cobertura de drenaje, por lo que se requiere llevar los servicios a quien no los tiene y por el crecimiento de la ciudad. | GARANTIZAR EL ABASTO DE LOS SERVICIOS (DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS) | 7 | 33961430.85 | 43126718.33
12 |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | 1430 | m | 8000 | 11500000 | PROPIOS | 11500000 |  |  | 11500000 | ABRIL | DICIEMBRE | Se requiere la construccion de colectores para ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado. | GARANTIZAR EL ABASTO DE LOS SERVICIOS (DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS) | 7
13 |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL ARROYO CHE PRIMERA ETAPA | 625 | m | 8475 | 5000000 | PROPIOS | 5000000 |  |  | 5000000 | ABRIL | SEPTIEMBRE | Seguimiento a resolver la problemática de inundaiones en la Colonia Alameda | GARANTIZAR EL ABASTO DE LOS SERVICIOS (DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS) | 7 |  |  |  |  | 7408105
14 |  | CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL FRACC VILLA DE LOS ARCOS | 1 | SISTEMA | 10525 | 9293971.9 | PROPIOS | 9293971.9 |  |  | 9293971.9 | AGOSTO | DICIEMBRE | Se requiere dar solucion al problema de inundaciones del fracionamiento Villas de los Arcos | GARANTIZAR EL ABASTO DE LOS SERVICIOS (DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS) | 7 |  |  |  |  | 2408105
15 |  | CARCAMO PLUVIAL Y LINEA DE CONDUCCION EN EL FRACCIONAMIENTO MISION DE LOS SANTOS | 1 | SISTEMA | 2000 | 2000000 | PROPIOS | 2000000 |  |  | 2000000 | JUNIO | SEPTIEMBRE | Se requiere dar solucion al problema de inundaciones del fracionamiento Misión de los Santos | GARANTIZAR EL ABASTO DE LOS SERVICIOS (DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS) | 7 |  |  |  |  | 3000000 |  | 1000000 | m3
16 | REPOSICION DE POZO EN PREDIO DE JUMAPA UBICADO EN CALLE FUNDACION (no se cumple con el radio de 500 m que solicita la CONAGUA) | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMOS | 2 | CARCAMO | 12000 | 9165287.48 | PROPIOS | 9165287.48 |  |  | 9165287.48 | AGOSTO | DICIEMBRE | Se requiere el equipamiento electromecanico del carcamo 10 de abril y el reequipamiento del carcamo Gobernadores | GARANTIZAR EL ABASTO DE LOS SERVICIOS (DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS) | 9 | 9165287.48 |  |  |  | 5408105 | 5408105 | 312 | m3 | 1
17 |  | REMODELACIÓN DEL AREA DE CORTES Y RECONEXIONES SEGUNDA ETAPA | 1 | REMODELACION | 60 | 1500000 | PROPIOS | 1500000 |  |  | 1500000 | ABRIL | OCTUBRE | Se requiere realizar adecuaciones al área de cortes y reconexiones para incorporar al personal para la entrega de recibos de JUMAPA. | CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS) | 8 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 3205.1282 | km
|  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA TRATADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CELAYA | 1 | M | 60 | 2000000 | PROPIOS | 2000000 |  |  | 2000000 | ABRIL | OCTUBRE | Se requiere realizar adecuaciones al área de cortes y reconexiones para incorporar al personal para la entrega de recibos de JUMAPA.
|  | TOTAL |  |  |  | 111513664 |  | 98913664 | 7212485.4033 | 5403121.3508 | 109529270.7541
[7 empty] | RECURSOS | JUMAPA | CONAGUA | CEAG | TOTAL
[7 empty] | PROAGUA | 4500000 | 6000000 | 4500000 | 15000000 | [11 empty] | 140000 | 0.88 | m3/toma
[7 empty] | PRODI | 900000 | 1200000 | 900000 | 3000000
[7 empty] | PROPIOS | 93513664 | - | - | 93513664 | [12 empty] | 365
[7 empty] | TOTAL | 98913664 | 7200000 | 5400000 | 111513664
44968000
PROPUESTA 1
[10 empty] | 93913664 | [12 empty] | 12
[10 empty] | OK | [12 empty] | 12
144
5000000
591895
[21 empty] | 41000000 | 41000000
[21 empty] | 21000000 | 21000000
[21 empty] | 20000000 | 20000000
[21 empty] | 1400 | 140000
[21 empty] | 14285.7143 | 142.8571
[21 empty] | 200000 | 200000
[21 empty] | 14 | 1400

## ANEXO DE OBRAS (hidden)
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2022
FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2021
No. | PROYECTO | COSTO INDICE | LONGITUD
1 | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE | 4308048.34 | 1050.5
1.1 | REHABLITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RÍO LERMA TRAMO: DE LA CALLEJAVIER MINA A LA CALLE MUTUALISMO COLONIA LA SUIZA | 2086650 | 290.5
1.2 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO. TRAMO: DE AV LAS FUENTES A FRANCISCO JUAREZ COLONIA CENTRO. | 694268.74 | 370
1.3 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LUIS CORTAZAR TRAMO: CALLE MORELOS A BALM | 1234665.6 | 210
1.4 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA PRIVADA ACAPULCO TRAMO: DE CALLE ACAPULCO A FONDO | 292464 | 180
6 | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE | 21356688.34 | 3859.4
6.1 | REHABLITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RÍO LERMA TRAMO: DE LA CALLEJAVIER MINA A LA CALLE MUTUALISMO COLONIA LA SUIZA | 1587435 | 300
6.2 | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VIRREY MARTINEZ ALMANZA. TRAMO: DE MUTUALISMO A JUSTO DE MENDOZA | 1500000 | 185.4
6.3 | REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAHUTEMOC. TRAMO: ALBINO GARCIA A BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS | 3309595 | 505
6.4 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALBINO GARCIA. TRAMO: DE CALLE INSURGENTES A CALLE ABASOLO. | 4141718.7 | 630
6.5 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA. TRAMO: DE ALVARO OBREGON A CALLE GUADALUPE. | 726138 | 170
6.6 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON. TRAMO: DE CALLE MARIANO JIMENEZ A CALLE 5 DE MAYO. | 1952716 | 400
6.7 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO. TRAMO: DE AV LAS FUENTES A FRANCISCO JUAREZ COLONIA CENTRO. | 1517364 | 373
6.8 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO. TRAMO: DE EMETERIA VALENCIA A LEANDRO VALLE ZONA CENTRO | 1950000 | 361
6.9 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS CORTAZAR TRAMO: CALLE MORELOS A BALM | 2500000 | 410
6.10 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA ACAPULCO TRAMO: DE CALLE ACAPULCO A FONDO | 962526.6 | 180
6.11 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PONCIANO AGUILAR TRAMO: CALLE QUINTANA ROO A PROL HIDALGO | 859195.04 | 175
6.12 | Rehabilitación de la Privada Hermosillo, Tramo: Calle Tuxtla Gutiérrez a Fondo | 350000 | 170
7 | REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | 3500000 | 350
7.1 | COLECTOR PERAL TRAMO: DE LA CALLE PROL. JACARANDAS A LA CALLE MAMEY EN LA COLONIA DEL BOSQUE | 2000000 | 250
7.2 | REHABILITACIÓN DE BOVEDA SAN JOSE DE GUANAJUATO SEGUNDA ETAPA | 1500000 | 100
10 | AMPLIACION DE REDES DE AGUA | 116725 | 150
10.1 | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NARANJALES, TRAMO: DE LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE GUANABANA, COLONIA PRADOS DEL NARANJAL | 116725 | 150
11 | AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE | 6167458.95 | 2379.33
11.1 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NARANJALES, TRAMO: DE LA AVENIDA LAS TORRES A LA CALLE GUANABANA, COLONIA PRADOS DEL NARANJAL | 267458.95 | 150
| AMPLIACION DE RED DE DRENAJE RIO GUAYALEJO |  | 427.1 | 1000000
11.2 | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE COLECTOR Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL CARCAMO 10 DE ABRIL EN LA AV. TECNOLOGICO, TRAMO: CARCAMO 10 DE ABRIL A 248.00 METROS AL SUR Y DE AV. MEXICO-JAPON A 410.00 METROS AL NORTE | 3900000 | 1682.23
11.3 | LINEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO GOBERNADORES AL RIO LAJA | 2000000 | 120
12 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS NEGRAS O PLUVIALES | 11500000 | 1430
12.1 | COLECTOR PLUVIAL IRRIGACION RIO LAJA TRAMO:CALLE VILLA UNION A CARCAMO | 8500000 | 600
12.2 | COLECTOR VILLAS DEL GUERA TRAMO: FRACC VILLAS DEL GUERA A CARCAMO PUNTA NORTE | 3000000 | 830
13 | REVESTIMIENTOS DE CANALES PLUVIALES | 2500000
13.1 | REVESTIMIENTO DEL CANAL LABRADORES TRAMO: CARCAMO 30 A 100 METROS AL SUR | 2500000 | 100
14 | CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL FRACC VILLA DE LOS ARCOS | 9293971.9
14.1 | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 3000000
14.2 | LINEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO VILLA DE LOS ARCOS A LIBRAMIENTO SUR | 6293971.9 | 650
15 | CARCAMO PLUVIAL Y LINEA DE CONDUCCION EN EL FRACCIONAMIENTO MISION DE LOS SANTOS | 2000000
15.1 | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO | 500000
15.2 | LINEA DE CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO A COLECTOR UBICADO EN AV MEXICO JAPON ESQ CON VIAS DEL FFCC | 1500000 | 320
16 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMOS | 9165287.48
16.1 | EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO 10 DE ABRIL | 5856400
16.2 | REEQUIPAMIENTO DEL CARCAMO GOBERNADORES | 3308887.48

## ANEXO DE OBRAS
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2022
FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2021
No. | PROYECTO | HABITANTES BENEFICIADOS | COSTO INDICE | LONGITUD | UNIDAD | JUMAPA | CONAGUA | CEA | TOTAL | PROGRAMA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | JUSTIFICACIÓN
1 | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO
1.2 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO
1.3 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO
1.4 | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO | ABIERTO
2 | ABIERTO | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.1
3
4
5
7
8
9
10
| TOTAL |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | RECURSOS | JUMAPA | CONAGUA | CEAG | TOTAL
[5 empty] | PROAGUA | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PROSANEAR | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PRODI | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PRODDER | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ESTATAL | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
B46:N57C58B46:R57B46:R58C58B46:R57B46:S58C58B46:R57B46:T59B46:S59B46:R59B46:Q59B46B46:O58 | ESTE FORMATO COMPRENDE LAS CELDAS Y TITULOS QUE CONFORMAN EL PGO DE MANERA GENERAL, A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN LOS PUNTOS A RESALTAR.
1- | TODOS LOS CAMPOS DEBERÁN SER ABIERTOS EXCEPTUANDO LOS TITULOS (EN LETRAS NEGRAS Y MAYUSCULAS)
2- | SE SOLICITAN 20 CAMPOS ENLISTADOS DEL 1 AL 20 (SE OBSERVAN SOMBREADOS EN GRIS), ASÍ MISMO, LA OPCION DE AÑADIR CAMPOS POR SI SE REQUIERE,
3- | PARA CADA CAMPO UN DESGLOCE DE 10 ACCIONES CORRESPONDIENTES A CADA NÚMERO DE TIPO DE PROYECTO ( COMO SE OBSERVAN; 1.1, 1.2, 1.3….. 1.10) Y LA OPCIÓN DE AÑADIR ACCIONES EN CASO DE QUE SE REQUIERA
4- | EN LAS CELDAS GRISES PARA LOS CAMPOS DE HABITANTES BENEFICIADOS, COSTO INDICE, LONGITUD, JUMAPA, CONAGUA , CEA Y TOTAL SE MUESTRAN LAS FORMULAS QUE SE PIDEN CONTENGAN Y QUE VAN REFERENCIADAS PARA CADA CAMPO QUE SE AÑADA.
5- | LOS SIGUIENTES RESTANTES COMO UNIDAD, PROGRAMA, FECHA DE INICIO Y FECHA DE TÉRMINO, JUSTIFICACIÓN, SERÁN ABIERTOS
6- | SI FUERA POSIBLE LA CREACIÓN DE UN CATALOGO PARA LA SECCIÓN DE UNIDAD E IR AGRREGANDO CONFORME SE REQUIERA, ESTA SERA COMPRENDIDA POR: M, M², M³, PZA, LOTE, POZO, CAJA ( Y LAS QUE SE VAYAN AÑADIENDO)
7- | PARA EL APARADO DE "PROGRAMA" UN CATALOGO CON LAS SIGUIENTES OPCIONES: PROAGUA, PROSANEAR, PRODI, PROPIOS, PRODDER, ESTATAL Y MUNICIPAL, ASI MISMO LA OPCION ABIERTA Y LAS QUE SE PUEDAN AÑADIR AL CATALOGO.
8- | DEBAJO DE LA TABLA UNA LÍNEA DE TOTALES ASI COMO SE MUESTRA Y SUS REFERENCIAS DE DATOS A SUMAR .
9- | PARA FINALIZAR, UN CUADRO DE CONCENTRACIÓN DE MONTOS, DE ACUERDO A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO Y EL TIPO DE INSTITUCIÓN QUE LO APORTA. CON SU TOTAL CORRESPONDIENTE.
NOTA. | PARA LAS CELDAS QUE SE TRABAJEN TOTALES DE MONTOS O SUMATORIA DE DATOS, SE ENCUENTRAN LAS FORMULAS Y REFERENCIAS CORRESPONDENTES, SE MOSTRÓ DE ESTA MANERA, PARA QUE SE PUDIERA ENTENDER MEJOR.
CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN QUE SE REQUIERA SOBRE LAS MISMAS, ESTAMOS PENDIENTES.

## ANEXO 2 (hidden)
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2022
| FECHA: 08 DE JULIO DE 2021 |  |  | DRENAJE SANITARIO |  |  |  | AGUA POTABLE
No. |  | PROYECTO | COSTO INDICE | LONGITUD | DIAMETRO | COSTO INDICE | PRESUPUESTO | LONGITUD | DIAMETRO | COSTO INDICE | PRESUPUESTO
1 |  | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | 63930506.8181
| 1 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TENOCHTITLAN TRAMO: DE LA CALLE ARROYO CHE A LA CALLE LA PAZ Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TENOCHTITLAN TRAMO: DE LA CALLE ARROYO CHE A LA CALLE LA PAZ EN LA COL. ALAMEDA | 1987450 | 250 | 45 | 6325 | 1581250 | 250 | 3" | 1624.8 | 406200
| 2 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LUIS CORTAZAR, TRAMO: DEL B.L.V.D A CALLE SOSTENES ROCHA, Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS CORTAZAR, TRAMO: DEL B.L.V.D A CALLE SOSTENES ROCHA ZONA CENTRO | 2253709.8 | 180 | 45 | 6641.25 | 1195425 | 180 | 10" Y 3" | $4,264.56 Y $1,624.8 | 1058284.8
| 3 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS CORTAZAR, TRAMO: DE CALLE JOSE MARIA MORELOS A BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DE LA CALLE LIBERTAD TRAMO: DE LA CALLE LUIS CORTAZAR A 100.00 METROS AL PONIENTE Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUIS CORTAZAR TRAMO: DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS A BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y DE LA CALLE LIBERTAD TRAMO: DE LA CALLE LUIS CORTAZAR A 100.00 METROS AL PONIENTE. EN LA ZONA CENTRO. | 3462951.1 | 310 | 25 | 5291.45 | 1640349.5 | 310 | 10" Y 3" | 5889.36 | 1822601.6
|  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS CORTAZAR, TRAMO: DE CALLE JOSE MARIA MORELOS A BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 210 | 25 | 5291.45 | 1111204.5 | 210 | 10" Y 3" | 5889.36 | 1234665.6
| 4 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ACAPULCO, TRAMO: DE CALLE ACAPULCO A FONDO DE LA PRIVADA. Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ACAPULCO, TRAMO: DE CALLE DE CALLE ACAPULCO A FONDO DE LA PRIVADA. EN LA COLONIA BARRIO DE LA RESURRECCIÓN. | 1024704 | 180 | 25 | 4068 | 732240 | 180 | 3" | 1624.8 | 292464
| 5 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LIBORIO CRESPO, TRAMO: DE CALLE RAMOS MILLAN A CALLE LEANDRO VALLE. Y REHABILITACIÓN DE LA LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LIBORIO CRESPO, TRAMO: DE CALLE RAMOS MILLAN A CALLE LEANDRO VALLE. EN LA COLONIA DEL VALLE. | 2055588.6 | 260 | 25 | 4068 | 1057680 | 260 | 6" Y 3" | 3838.11 | 997908.6
| 6 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA. TRAMO: DE ALVARO OBREGON A CALLE GUADALUPE. | 967776 | 170 | 25 | 4068 | 691560 | 170 | 3" | 1624.8 | 276216
| 7 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AMAPOLA. TRAMO: DE CALLE LIRIO AL FONDO. REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMAPOLA. TRAMO: DE CALLE LIRIO AL FONDO COLONIA LAS FLORES. | 284640 | 50 | 25 | 4068 | 203400 | 50 | 3" | 1624.8 | 81240
| 8 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TULIPAN. TRAMO: DE CALLE LIRIO A CALLE CLAVEL.Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN. TRAMO: DE CALLE LIRIO A CALLE CLAVEL.COLONIA LAS FLORES. | 724637.1 | 110 | 30 | 4881.79 | 536996.9 | 110 | 4" | 1705.82 | 187640.2
| 9 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO SUAREZ, TRAMO: DE LA CALLE ANTONIO PLAZA A LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA ELVERGEL. | 6070406.245 | 424.7 Y 383.60 | 25 Y 30 | $5,291.45 Y $ 5,614.05 | 4400828.395 | 435 | 6" Y 3" | 3838.11 | 1669577.85
| 10 | REHABILITACIÓN DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEANDRO VALLE TRAMO: DE MARIANO JIMENEZ A AZTECAS EN LA COL. CENTRO | 3466000.087
| 11 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALBINO GARCIA TRAMO: DE CALLE CUAHUTEMOC A CALLE ABASOLO EN LA ZONA CENTRO | 3914074.3
| 12 | REHABLITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RÍO LERMA TRAMO: DE LA CALLE JAVIER MINA A LA CALLE MUTUALISMO COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL | 3423194.36 | 300 | 30 | 5291.45 | 1587435 | 375 DE 8" Y 300 DE 3" | 8" Y 3" | 2086650 | 2086650 | 3674085
| 13 | REHABILITACION DE BOVEDA CAMINO A SAN JOSE DE GUANAJUATO TRAMO 2 | 2000000
|  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO. TRAMO: DE AV LAS FUENTES A FRANCISCO JUAREZ COLONIA CENTRO. | 2199428.74 | 370 | 30 | 4068 | 1505160 | 370 | 4" | 1876.402 | 694268.74
| 14 | REVESTIMIENTO DE CANAL LABRADORES 7A ETAPA. TRAMO: DE LA CALLE MARIANO REYES A LA CALLE LUIS NIETO, EN COLONIA SANTA RITA SUR. | 470345.19 | 380 | CANAL | 1237.7505 | 470345.19
| 15 | REVESTIMIENTO DE CANAL LABRADORES 8A ETAPA (HOMBO PONIENTE). TRAMO: DE LA AV. MEXICO-JAPON A 100 M AL SUR. EN COLONIA SANTA RITA SUR. | 470345.19 | 380 | CANAL | 1237.7505 | 470345.19
| 16 | REVESTIMIENTO DE CANAL LABRADORES 9A ETAPA. TRAMO: DE ALCANTARILLA IRRIGACIÓN A VIAS DE FFCC, EN COLONIA CUAUHTEMOC. | 1787311.722 | 1444 | CANAL | 1237.7505 | 1787311.722
| 17 | REVESTIMIENTO DE CANAL LABRADORES 10A ETAPA. TRAMO: DE COLONIA CUAUHTEMOC A EJE NOR-ORIENTE. | 5032693.533 | 4066 | CANAL | 1237.7505 | 5032693.533
| 18 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL EJE NOR-PONIENTE | 2600000 | 43 | CAJONES
| 19 | REVESTIMIENTO DE CANAL LABRADORES 11VA ETAPA. TRAMO: DE COLONIA ALCANTARILLA EJE NOR-ORINTE A RIO LAJA | 2022484.317 | 1634 | CANAL | 1237.7505 | 2022484.317
| 20 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS GOMEZ DE LA CORTINA. TRAMO: DE CALLE MANUEL OROZCO IRIGOYEN A AV. 12 DE OCTUBRE. COLONIA NUEVO CELAYA. | 1374152.8191 | 210 | 61 | 6543.5849 | 1374152.8191
| 21 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON. TRAMO: DE CALLE MARIANO JIMENEZ A CALLE 5 DE MAYO. | 1952716 | 400 | 30 | 4881.79 | 1952716
| 22 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VELAZQUEZ. TRAMO: DE CALLE AZUCENA A BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS. | 490768.864 | 75 | 61 | 6543.5849 | 490768.864
| 23 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO. TRAMO: DE ANTONIO RABAGO A RIO LERMA. | 569520 | 140 | 25 | 4068 | 569520
|  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON. TRAMO: DE CALLE 5 DE MAYO A CALLE LOS AZTECAS COLONIA CENTRO. | 1037340 | 255 | 25 | 4068 | 1037340
|  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO. TRAMO: DE AV LAS FUENTES A FRANCISCO JUAREZ COLONIA CENTRO. | 1517364 | 373 | 30 | 4068 | 1517364
| 24 | REVESTIMIENTO DE CANALZACA DE LA VENTA. TRAMO DE DESCARGA EXISTENTE A LIMITE MUNICIPAL PONIENTE. | 10770904.851 | 8702 | CANAL | 1237.7505 | 10770904.851
2 |  | AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y DRENAJE | 10703790.09
| 1 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJ EN LA EXHACIENDA DE TROJES. COMUNIDAD DE TROJES | 8022817.45 | 4945 | 25 | 1622.41 | 8022817.45
| 2 | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO DE GUAYALEJO EN LA COL. PARAISO | 680972.64
| 3 | AMPLIACION DE LA RE.D DE AGUA TRATADA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 2000000